## Sheet1
	Avance
teoría económica	0.00%
revisión literatura	20.00%
metodología	95.00%
resultados	80.00%
Discusión y conclusiones	20.00%

	24-abr	01-may	08-may	15-may	22-may	29-may	05-jun	12-jun	19-jun	26-jun	03-jul	10-jul	17-jul
revisión literatura	X	X
teoría económica		X	X	X
entrega parcial apartado teórico y revisión bibliográfica					X
metodología					X	X
resultados						X	X		X
Discusión y conclusiones						X	X	X
Primera versión para revisión						X