## Sheet1
Avance
teoría económica | 0%
revisión literatura | 20%
metodología | 95%
resultados | 80%
Discusión y conclusiones | 20%
| 24-abr | 01-may | 08-may | 15-may | 22-may | 29-may | 05-jun | 12-jun | 19-jun | 26-jun | 03-jul | 10-jul | 17-jul
revisión literatura | X | X
teoría económica |  | X | X | X
entrega parcial apartado teórico y revisión bibliográfica |  |  |  |  | X
metodología |  |  |  |  | X | X
resultados | [5 empty] | X | X |  | X
Discusión y conclusiones | [9 empty] | X | X | X
Primera versión para revisión | [12 empty] | X